## Defects
Bug list
Defect ID | Module | Title | Type of Defect | Description | Severity | Priority | Status | Created Date | Assigned to | Corrective Action
1 | List organisation | Tên cột | UI | Thiếu tên các cột của bảng -> Expected result: Hiển thị tên 5 cột lần lượt Organisation Name Head Office Address Line 1 Postcode Contact Is Active https://prnt.sc/xWlUIeXET-ii | Cosmetic | Immediately | Assigned | 2023-05-14 | Son Tran
2 | List organisation | Page number | UI | Vị trí báo số trang chưa đúng với bản thiết kế https://prnt.sc/bQiSURPy-4nr -> Expected result: https://prnt.sc/oXieJf92BGSc | Cosmetic | Low | Assigned | 2023-05-15 | Son Tran
3 | List organisation | Number of records | UI | 12 bản ghi hiển thị trong 1 trang -> Expected result: Hiện 14 bản ghi trong 1 trang | Cosmetic | Low | Assigned | 2023-05-16 | Son Tran
4 | List organisation | Filter list | Function | Trên thanh menu, nhấp kí tự chữ cái nhưng danh sách không hiện tên Organisation chứa kí tự đầu tiên đó -> Expected result: Nhấp chữ cái, hiện đúng tên Organisation chứa kí tự chữ cái đã nhấp trong danh sách Minh hoạ: https://prnt.sc/wj2XgZ8K-yuj Note: Danh sách chưa có đầy đủ các mẫu có chứa chữ cái đầu tiên từ A đến Z -> Nên khó xác định toàn bộ là lỗi chức năng/ hay lỗi nhập liệu test data | Serious | High | Assigned | 2023-05-17 | Son Tran
5 | Add organisation | Details 1-Lookup | UI | Tại các trường: Lead Contact, Post Code, Type of Business - hiện nút "..." ko biểu thị rõ mục đích https://prnt.sc/1VmNLe1ftkKL -> Expected result: Hiện hyperlink "Lookup" - Sau khi nhấp link-> hiện danh sách tìm kiếm https://prnt.sc/BpGI_v4QyFjJ | Cosmetic | Medium | Assigned | 2023-05-18 | Son Tran
6 | Add organisation | Name -Detail tabs | UI | Hiển thị tên tab không đúng yêu cầu On tab nào thì tên tab đó bị ẩn, không nhìn được để c: Minh họa: https://prnt.sc/6RNdpj-8GQcj -> Expected result: Tab hiện rõ, lần lượt Details 1, Details 2, Details 3 https://prnt.sc/dTa7rfQbDn0j | Cosmetic | Immediately | Assigned | 2023-05-19 | Son Tran
7 | Add organisation | Create-Organisation Name | Function | Tại trang Create, Organisation Name là trường duy nhất - Điền tên Organisation đã có sẵn trong List -> Ko xuất hiện thông báo trùng lặp -> Expected result: Xuất hiện thông báo tên bị trùng lặp | Serious | High | Assigned | 2023-05-20 | Son Tran
8 | Add organisation | Details 1_Postcode_Notification | Function | Nhập thủ công unavailable postcode nhưng không hiện hộp thông báo nào -> Expected result: Hiện hộp thông báo ""Address Details cannot be confirmed - Do you wish to enter Unconfirmed Address Data" - hai buttons: Yes - No | Serious | High | Assigned | 2023-05-21 | Son Tran